2015年度5月份在建项目形象进度

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程开竣工时间及 结构形式 | 建筑面积（m2） | 造价 (万元） | 形象进度 | 施工单位 | 负责人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝苑.清华园13#楼 | 剪力墙结构 2014.12.1-2016.12.30 | 19261㎡ | 3197 | 地下室墙绑筋 | 13#楼项目部 | 刘建昌 | 13891836248 |
| 2 | 宝苑.清华园17#楼 | 开工日期待定 |  | 4448.32 | 基础 | 17#楼项目部 | 王平涛 | 13991845583 |
| 3 | 西安海林伊洋生产研发中心 | 办公楼框架6+1层， 研发楼框架6层 总工期235天 2015.1.5--2015.8.31 | 办公楼：8700㎡研发楼：6545㎡ 3#厂房除钢构外部分约4668㎡ | 2265万 | 研发楼 主体封顶 办公楼 四层 | 13#楼项目部 | 王松涛 | 13572115588 |
| 4 | 祥瑞云鼎2#工程 | 2012.11.6-2014.11.6 框剪1#17层 /2#26层 | 36438.5㎡ | 4973.9 | 1#楼交工 2#楼装饰 | 第二十八工程处 | 徐 勇 | 15991720999 |
| 5 | 家福花园三期16#17#及地下车库 | 2013.3.1-2015.2.28 框剪 16# 23层， 17#楼26层 | 31962.8㎡ | 6734.8 | 地面装饰 | 第十八工程公司 | 万宏良 | 13991115463 |
| 6 | 荣晟花园6#、8#楼 | 2013.9.23-2015.6.30 剪力墙28层 | 25695.84 20095.42 |  | 外墙保温 | 第十工程公司 | 康建利 | 13991175601 |
| 7 | 高科麓湾国际社区DK3号地块（一期）建安工程 | 剪力墙 6/6+1 2014.9.1~2015.11.14 | 103048㎡ | 3.42亿 | 二次结构 | 高科麓湾项目部 | 王嘉怡 | 18082204008 |
| 8 | 户县教育局宋村 初中建设工程 | 2014.5.10-2015.3.8 框架、砖混 | 5357.7㎡ | 863.34 | 宿舍楼外墙涂料 | 第十七工程处 | 温 峰 | 13519131807 |
| 9 | 吕公寨村商业四层钢混建设 | 钢混 开工日期待定 | 27630㎡ | 1449+4830 | 四层地面绑筋 | 第三直属公司 | 任永兴 | 13720512885 |
| 10 | 荣华—水岸新城室外配套工程 | 2014.3 |  |  | 室外工程 | 第一工程公司 | 张博 | 13088985758 |
| 11 | 户县公安局业务用房附属工程 |  |  | 257.68 | 待开工 | 第十一工程处 | 乔学斌 | 13772456596 |
| 12 | 紫薇.东晋项目DK5I标段项目 | 2015.6.1-2017.9.30 | 107296.3 | 2.52亿 | 待开工 | DK5I标段项目部 | 杜文秀 | 15353654118 （张小蒙） |
| 13 | 西安东方亚太职业技术学院新校区展厅工程 | 2013.4.24-- | 4672㎡ | 834.1 | 停工 | 第二工程处 | 李长宁 张养民 | 13488143915 |
| 14 | 户县7所卫生院周转房 | 砖混二层 开工：2014.10.18 | 3441.97㎡ | 575 | 待交工 | 第十一工程公司 | 贾乃卫 （屈亚鹏） | 13991895740 |
| 15 | 兴隆社区项目Ⅶ标段 | 2013.框剪结构 | 127073.04㎡ | 29000 | 待交工 | 兴隆社区项目部 | 刘耀飞 | 18992805588 |
| 16 | 兴隆社区项目住宅大楼电梯前室简装工程 |  | 约80000㎡ | 5225 | 待交工 | 兴隆社区项目部 | 刘耀飞 | 18992805588 |
| 17 | 卡布奇诺公寓安装工程 | 以实际完工为准 2012.7.15-13.12.30 | 单价 | 300 | 待交工 | 第八工程公司 | 李白立 | 13991117562 |
| 18 | 学府首座6#7#住宅楼及地下车库 | 框架33层2011.4.22 |  | 8800 | 待交工 | 学府首座项目部 | 强红升 | 13519191299 |
| 19 | 学府首座1#2#3#商住楼 | 2011.5.24框架 |  | 20000 | 待交工 | 学府首座项目部 | 高尚飞 | 13720731683 |
| 20 | 宝苑清华园16#楼 | 2013.3.8--2015.6.26 框剪A段25层， B段18层 | 15948㎡ | 2589.1 | 交工 | 第二十六工程处 | 张军武 | 13759990529 |